## Trang tính1
✓ | Tên nhiệm vụ | Mô tả nhiệm vụ | Ngày bắt đầu làm | Thời hạn | Mức độ ưu tiên | Trạng thái | Người thực hiện | Các vấn đề và khó khăn
TRUE | Task 1 CapStone(header,banner,natural) +Responsive | Create UI and create css for header | 2023-04-06 | 2023-04-09 | High | Completed | thanhnguyennguyen1228@gmail.com | _chưa tạo được animate cho submenu, chưa làm dark theme _tạo responsive các phần sau khi hoàn thành các giao diện
TRUE |  | Create UI and create css for banner | 2023-04-09 | 2023-04-11 | High | Completed |  | _Xong Giao Diện Banner _tạo responsive các phần sau khi hoàn thành các giao diện
FALSE |  | Create UI and create css for Natural | 2023-04-11 | 2023-04-12 | High | Completed |  | _Xong Giao Diện Natural _tạo responsive các phần sau khi hoàn thành các giao diện
FALSE |  | Create Responsive for all | 2023-04-16 | 2023-04-19 | High | Completed |  | _Xong Responsive cho Header(17/4) chưa quen đi tìm lỗi theo bài mẫu và dùng min-max-width chưa chuẩn _Xong Responsive full _Tạo swicth-theme cho bài
Note on F5: Thời gian kết thúc công việc
Note on G5: Mức độ ưu tiên có các từ khóa như : 1."High", 2."Medium", 3."Low",
Note on H5: Các trạng thái có thể là: 1."Đã hoàn thành" (Completed), 2."Đang trong quá trình thực hiện". (In progress) 3."Chưa bắt đầu" (Not started), 4."Đã hủy" (Cancelled)
Note on I5: @ tên thành viên vào
Note on J5: Gặp khó khăn gì cứ nhắn vô đây để team hổ trợ thêm